Załącznik I.7a

Przykłady rocznych planów wspomagania

Roczny plan wspomagania w Szkole Podstawowej w Piecniku

| ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA SZKOŁY W OBSZARZE Rodzice są partnerami szkoły |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Czas realizacji | Data rozpoczęcia realizacji |  | Data zakończenia realizacji |  |
|  | 18.11.2013 r. |  | 31.08.2014 r. |  |
| 2. Diagnoza potrzeby | Po wstępnej rozmowie z dyrektorem stwierdzono, iż obszar, który wymaga wsparcia dotyczy współpracy rodziców ze szkołą. W trakcie dyskusji na spotkaniu z Radą Pedagogiczną nauczyciele potwierdzili potrzebę wzmocnienia i uatrakcyjnienia współpracy z rodzicami oraz zdecydowanie większego zaangażowania ich w naukę dzieci w domu. W wyniku przeprowadzonego warsztatu diagnostyczno - rozwojowego stwierdzono, że: - rodzice mają duże wymagania wobec szkoły, a małe wobec siebie; - rodzice nie są w stanie dopilnować obowiązków domowych dzieci dotyczących odrabiania zadań domowych oraz nauki (głównie czytania); - rodzice są bierni, zniechęceni; - wybierana jest nieustannie ta sama grupa rodziców, która pomaga przy realizacji imprez szkolnych; - rodzice sami nie podejmują inicjatyw na rzecz rozwoju szkoły; - rodzice nie uczą dzieci kultury osobistej i szacunku do osób starszych, w tym nauczycieli. Dyrektor szkoły i nauczyciele zauważają potrzebę budowania między szkołą a rodzicami przyjaznych relacji, nastawionych na świadomą współpracę w obszarze wspierania rozwoju ucznia. Wiedzę zdobytą chcą wykorzystać w kontaktach z rodzicami. W ramach współpracy z rodzicami szkoła chce wdrożyć zasadę partycypacji. |  |  |  |
| 3. Cel | Cel ogólny: Rodzice będą chętnie współpracowali ze szkołą poprzez realizację wspólnych zamierzeń i pomysłów skierowanych na osiągnięcie przez uczniów sukcesów w nauce oraz wspieraniu ich rozwoju na miarę indywidualnych możliwości. Kreowanie środowiska domowego sprzyjającego edukacji i wychowaniu uczniów. Miarą sukcesu edukacyjnego jest wynik uzyskany przez ucznia na koniec II semestru roku szkolnego 2013/2014. Cele szczegółowe: - Do 15.06.2014 r. 80 % nauczycieli nabędzie umiejętności współpracy z rodzicami w zakresie motywowania dzieci do nauki, dobrego zachowania i działania twórczego. - Do 15.06.2014 r. 80% nauczycieli nabędzie umiejętności w zakresie stosowania różnorodnych form integracji i komunikacji z rodzicami. - Do 15.06.2014 r. 80% nauczycieli nabędzie umiejętności w zakresie prowadzenia spotkań z rodzicami, radzenia sobie w sytuacjach stresowych, asertywności. - Do 15.06.2014 r. nastąpi podniesienie kompetencji nauczycieli i rodziców w obszarze komunikacji interpersonalnej dotyczącej udzielania informacji zwrotnej na temat postępów w nabywaniu umiejętności i wiadomości z poszczególnych przedmiotów. - Rodzice codziennie będą dopilnowywali obowiązku nauki w domu (sprawdzanie zeszytów, przygotowanie do dnia następnego). - Rodzice codziennie będą ćwiczyli z dziećmi czytanie ze zrozumieniem. - W roku szkolnym 2013/2014 szkoła realizować będzie zadania dotyczące właściwej organizacji środowiska edukacyjnego (zespoły dydaktyczno – wyrównawcze). - W okresie od lutego do maja 2014 r. min. 3 nauczycieli przeprowadzi spotkanie z rodzicami w przyjaznej atmosferze wg poznanych na szkoleniu zasad. - Do końca marca 2014 r. nauczyciele zapoznają się z dostarczonymi przez SORE opracowaniami nt. współpracy rodziców ze szkołą, komunikacji interpersonalnej, asertywności oraz radzenia sobie w sytuacjach stresowych. - Do końca marca 2014 r. wybrani nauczyciele opracują narzędzia do ewaluacji współpracy szkoły z rodzicami – ankieta. |  |  |  |
| 4. Zakładane wskaźniki realizacji RPW | - 80% nauczycieli weźmie udział w szkoleniach i warsztatach. - 80% nauczycieli skorzysta z konsultacji z SORE/ekspertem zewnętrznym. - Od 12.2013 r do 06.2014 r. będą prowadzone zespoły dydaktyczno – wyrównawcze z poszczególnych przedmiotów (1 raz w tygodniu). - Od 09. 2012 r. do 05.2014 r. o 10 % wzrośnie frekwencja rodziców na spotkaniach z nauczycielami. - 50% rodziców weźmie udział w warsztatach dotyczących właściwegomotywowania dzieci do nauki. - O 20% wzrośnie liczba rodziców (w 05.2014 r. w porównaniu do 01.2014 r.), którzy codziennie będą pilnowali obowiązków szkolnych dzieci w zakresie odrabiania prac domowych i ćwiczenia czytania ze zrozumieniem (rozmowy, badania ankietowe). - Wzrasta zadowolenie rodziców ze stylu komunikowania się proponowanego w szkole. - Wyniki edukacyjne uczniów poprawią się – wyższa o 0,2 średnia ocen na koniec II semestru 2013/2014 w porównaniu do I-go. |  |  |  |
| 5. Harmonogram realizacji RPW | Zadanie | Termin realizacji zadania |  | Miejsce realizacji zadania |
|  | 1.Spotkanie szkolnego organizatora rozwoju edukacji z dyrektorem szkoły. (2 godz.) | 26.11.2013 r. |  | Szkoła – gabinet dyrektora |
|  | 2. Spotkanie SORE z Radą Pedagogiczną / utworzenie zespołu zadaniowego. (2 godz.) | 2.12.2013 r. |  | Szkoła - sala lekcyjna |
|  | 3. Warsztat diagnostyczno-rozwojowy (SORE, zespół zadaniowy). (4 godz.) | 13.12.2013 r. |  | Szkoła - sala lekcyjna |
|  | 4. Wypracowanie rocznego planu wspomagania szkoły. | 16.12.2013 r. |  | Szkoła - gabinet dyrektora |
|  | 5. Szkolenie dla wszystkich nauczycieli z zakresu efektywnej współpracy z rodzicami. (6-8 godz.) | Styczeń - luty 2014 r. |  | Szkoła - sala informatyczna |
|  | 6. Szkolenie dla wszystkich nauczycieli z komunikacji interpersonalnej. (6-8 godz.) | Marzec - kwiecień 2014 r. |  | Szkoła - sala informatyczna |
|  | 7. Warsztaty dla nauczycieli z zakresu znaczenia wzmacniania pozytywnego rodziców i uczniów w osiąganiu przez nich sukcesów w nauce. (5 godz.) | Styczeń - luty 2014 r. |  | Szkoła -sala informatyczna |
|  | 8. Warsztaty dla nauczycieli w zakresie prowadzenia spotkań z rodzicami, radzenia sobie w sytuacjach stresowych, asertywności. (5 godz.) | Luty 2014 r. |  | Szkoła - sala informatyczna |
|  | 9. Warsztaty dla rodziców z zakresu właściwej motywacji dzieci do nauki w domu. (5 godz.) | Luty - marzec 2014 r. |  | Szkoła |
|  | 10. Konsultacje indywidualne z SORE. (8 godz.) | Wg podanego w szkole harmonogramu |  | Szkoła - pokój nauczycielski |
|  | 11. Konsultacje grupowe dla nauczycieli i/lub rodziców SORE z możliwością udziału eksperta. (12 godz.) | Wg podanego w szkole harmonogramu |  | Szkoła |
|  | 12. Opracowanie sprawozdania z realizacji. RPW (SORE) | Czerwiec 2014 r. |  |  |
|  | 13. Przedstawienie przez SORE dyrektorowi szkoły sprawozdania z realizacji RPW. | Czerwiec 2014 r. |  | Szkoła - gabinet dyrektora |
|  | 14. Rada pedagogiczna z udziałem SORE. Przedstawienie przez SORE sprawozdania z realizacji RPW; wspólna dyskusja; wnioski i rekomendacje. | Lipiec 2014 r. |  | Szkoła - sala informatyczna |
| 6. Role osób realizujących RPW i ich zaangażowanie czasowe | Rola | Liczba godzin pracy na rzecz RPW ogółem |  | Liczba godzin kontaktowych |
|  | Szkolny organizator rozwoju edukacji | 80 |  | 20 |
|  | Ekspert zewnętrzny | 27 - 31 |  |  |
|  | Nauczyciele | Ok. 35 godz. (szkolenia + warsztaty + konsultacje indyw. i grupowe + konsultacje z uczniami i/lub rodzicami. |  |  |
|  | Rodzice | 7 godz. (warsztaty + konsultacje) |  |  |
|  | Uczniowie | 26 godz. (konsultacje + udział w zespołach) |  |  |
| 7. Zadania osób realizujących RPW | Rola | Zadania |  |  |
|  | Szkolny organizator rozwoju edukacji | - Zebranie informacji o szkole, poznanie jej specyfiki, wywiad z dyrektorem, zebranie informacji w zakresie proponowanego przez dyrektora obszaru doskonalenia; - wywiad z nauczycielami, spotkanie z radą pedagogiczną, pomoc w dokonaniu pogłębionej autodiagnozy w szkole i określeniu priorytetów rozwojowych, przeprowadzenie warsztatu rozwojowego, ustalenie zakresu i harmonogramu podejmowanych działań w ramach RPW; - Wsparcie szkoły w przygotowaniu RPW, przeprowadzenie warsztatu diagnostyczno- rozwojowego; - Wsparcie przy zapewnianiu obiegu informacji (stały kontakt z osobami zaangażowanymi) w realizację RPW, dbanie o przepływ informacji dotyczących działań podejmowanych w ramach jego współpracy ze szkołą); - Pozyskanie eksperta i organizacja warsztatów, konsultacji lub innych form szkoleniowych, pomoc nauczycielom we wdrożeniu do szkolnej praktyki zaplanowanych rozwiązań; - Przygotowanie i przeprowadzenie ewaluacji podjętych działań; - Opracowanie raportu z realizacji RPW, przedstawienie raportu dyrektorowi szkoły; - Przedstawienie raportu radzie pedagogicznej, udział w podsumowaniu podjętych działań; - Współpraca z radą pedagogiczną nad rekomendacjami do pracy szkoły w kolejnym roku szkolnym. |  |  |
|  | Ekspert/specjalista | - Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń Rady Pedagogicznej (12-16 godz.); - Przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów (15 godz.); - Angażowanie uczestników za pomocą aktywnych metod szkoleniowych stosowanych podczas przeprowadzanych form doskonalenia w różnego rodzaju ćwiczenia, gry, symulacje; - Ewentualnie spotkania konsultacyjne z nauczycielami (do 12 godzin, zamiennie z SORE ); - Przekazanie wiedzy, doskonalenie umiejętności oraz kształtowanie postaw uczestników w zakresie tematyki obszaru objętego wsparciem RPW. |  |  |
|  | Nauczyciele | - Uczestniczenie w szkoleniach, warsztatach; - Prowadzenie spotkań i zebrań z rodzicami; - Motywowanie ich do pracy z dziećmi w domu; - Nawiązanie właściwych relacji interpersonalnych z rodzicami; - Prowadzenie zespołów dydaktyczno – wyrównawczych, udzielanie rodzicom informacji zwrotnej na temat szkolnego funkcjonowania dzieci i zakresu koniecznej pomocy w domu; - Korzystanie z konsultacji z SORE, ewentualnie z ekspertem; - Wdrażanie zdobytej wiedzy do środowiska szkolnego i komunikacji z rodzicami. |  |  |
| 8. Role osób korzystających ze wspomagania i wymagane zaangażowanie czasowe z ich strony | Rola | Liczba godzin zaangażowania w RPW ogółem |  | Liczba godzin kontaktowych |
|  | Dyrektor szkoły | 20 |  |  |
|  | Nauczyciele - członkowie zespołu zadaniowego | 4 |  |  |
|  | Pozostali nauczyciele | 26 |  |  |
|  | Wychowawcy | 26 |  |  |
|  | Uczniowie |  |  |  |
|  | Rodzice | 5 |  |  |
| 9. Zadania osób korzystających ze wspomagania | Rola | Zadania |  |  |
|  | Dyrektor szkoły | - Nadzoruje wszystkie działania; - Udostępnia pomieszczenia i sprzęt do realizacji szkoleń, warsztatów, konsultacji; - Motywuje pracowników do systematycznego i aktywnego udziału w zaplanowanych formach, podejmuje działania służące utrwalaniu i rozwijaniu przyjętych rozwiązań; - Przygotowuje diagnozę potrzeb szkoły we współpracy z SORE; - Bierze aktywny udział w spotkaniach, konsultacjach i warsztatach; - Motywuje do wdrażania nowych umiejętności i wypracowanych procedur; - Czuwa nad tym, aby wspomaganie wpisywało się w działania szkoły; - Bierze udział w ewaluacji podjętych działań. |  |  |
|  | Nauczyciele - członkowie zespołu zadaniowego | - Aktywnie uczestniczy w pracach zespołu zadaniowego, w warsztatach, spotkaniach grupowych oraz w konsultacjach i w innych formach zaplanowanych działań; - Ustala zakres i harmonogram podejmowanych działań w ramach RPW; - Wypracowuje procedury działania we współpracy z SORE, pomaga nauczycielom we wdrożeniu do szkolnej praktyki zaplanowanych rozwiązań, aktywnie rozwiązuje bieżące problemy dydaktyczne i wychowawcze podczas konsultacji indywidualnych z SORE; - Stosuje w pracy dydaktycznej i wychowawczej nowe umiejętności; - Wprowadza zmiany i nowe rozwiązania dydaktyczne; - Udziela informacji zwrotnej; - Przygotowuje i przeprowadzi ewaluację podjętych działań; |  |  |
|  | Pozostali nauczyciele | - Aktywnie uczestniczą w realizacji zadań wynikających z RPW (warsztaty, szkolenia); - Wdrażają nowe umiejętności i wypracowane procedur; - Udzielają informacji zwrotnej; - Biorą w ewaluacji podjętych działań; |  |  |
|  | Wychowawcy | - Pomagaja uczniom w nauce wspieranie uczniów w uczestniczeniu w zespołach (monitorowanie frekwencji); - Udzielają rodzicom porad dotyczących pracy w domu; - Aktywnie uczestniczą w warsztatach, spotkaniach grupowych oraz w konsultacjach i w innych formach zaplanowanych działań, rozwiązują bieżące problemy dydaktyczne i wychowawcze podczas konsultacji indywidualnych z SORE; - Wprowadzają zmiany i nowatorskie rozwiązania dydaktyczne; - Prowadzą indywidualne rozmowy z rodzicami w oparciu o zasady komunikacji interpersonalnej (wzmocnienie pozytywne); - Wzmacniają pozytywną motywację do nauki. |  |  |
|  | Uczniowie | - Uczestniczą w zespołach dyd. – wyr. - Systematycznie odrabiają zadania domowe; - Biorą czynny udział zaplanowanych działaniach. |  |  |
|  | Rodzice | - Biorą czynny udział w zaplanowanych działaniach; - Wspierają dzieci w uczestniczeniu w zespołach; - W domu kształtują pozytywną motywację do nauki; - Uczestniczą w konsultacjach z nauczycielami i zebraniach w szkole; - Aktywnie włączają się w życie szkoły - W miarę możliwości pomagają dzieciom w nauce; - Sprawdzają wykonanie zadań domowych. |  |  |
| 10. Sprawozdanie z realizacji działań (zadanie SORE) | Opis działań przeprowadzonych w ramach RPW przedstawiony dyrektorowi szkoły oraz radzie pedagogicznej w 07.2014 r. |  |  |  |

Źródło: http://www.pppwalcz.com/rysunki/rpw/sz_pod/piecnik1.pdf