Załącznik I.7c

Przykłady rocznych planów wspomagania

Roczny plan wspomagania Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej

w Kostomłotach rok szkolny 2013/2014

| ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA SZKOŁY W OBSZARZE Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny? |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Czas realizacji | Data rozpoczęcia realizacji |  | Data zakończenia realizacji |  |
|  | 05.11.2013 r. |  | 31.08.2014 r. |  |
| 2. Diagnoza potrzeby | Przeprowadzono rozmowę z Dyrektorem Szkoły oraz spotkanie z Radą Pedagogiczną szkoły. W szkole jest zatrudnionych 19 nauczycieli o zróżnicowanym stażu pracy. Nauczyciele posiadają pełne kwalifikacje oraz następujące stopnie awansu zawodowego: - nauczyciel dyplomowany - 14 osób - nauczyciel mianowany - 3 osoby - nauczyciel kontraktowy - dwie osoby - nie ma zatrudnionych nauczycieli stażystów. Dyrektor za priorytetowe kierunki rozwoju nauczycieli uważa działania zmierzające do podniesienia wyników na sprawdzianie zewnętrznym. Wnioski z nadzoru pedagogicznego dotyczyły doskonalenia kompetencji nauczycieli w zakresie podniesienia bezpieczeństwa w szkole oraz poszerzenia umiejętności dotyczących pracy z uczniem niepełnosprawnym. Na podstawie powyższych rozmów oraz warsztatu diagnostyczno-rozwojowego Rada Pedagogiczna stwierdziła, że adekwatną do potrzeb nauczycieli będzie oferta Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny?, ponieważ zaangażowanie nauczycieli w realizację zadań zarówno dydaktycznych, jak i wychowawczych, jest bardzo wysokie, a wyniki uzyskiwane przez uczniów na sprawdzianie kl.VI, nie są satysfakcjonujące dla szkoły. Nauczyciele podchodzą do problemu z głęboką refleksją, poszukują przyczyn takiego stanu rzeczy. |  |  |  |
| 3. Cel | Cel ogólny: - podniesienie kompetencji nauczycieli w zakresie dostosowania odpowiednich form i metod pracy z uczniem. Cele szczegółowe: - aktualizacja wiedzy nauczycieli dotyczącej procesów uczenia się, - rozwinięcie kompetencji nauczycieli w zakresie rozpoznawania indywidualnych strategii uczenia się, - podniesienie umiejętności w zakresie dostosowania metod pracy do indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów, - doskonalenie kompetencji komunikacyjnych nauczycieli dotyczących udzielania informacji zwrotnej uczniom i rodzicom odnośnie postępów, - pogłębienie współpracy z rodzicami na rzecz rozwoju dziecka. |  |  |  |
| 4. Zakładane wskaźniki realizacji RPW | - Udział 80% nauczycieli w szkoleniach. - Stosowanie arkuszy do diagnozy dominującego kanału sensorycznego oraz rozpoznawania rodzaju Inteligencji Wielorakiej (wg H. Gardnera). - Wykorzystywanie różnorodnych metod pracy z uczniami podczas jednostki dydaktycznej. - Udzielanie konstruktywnych informacji zwrotnych uczniom podczas zajęć, rodzicom w czasie konsultacji indywidualnych oraz w ramachz dziennika elektronicznego. - Organizacja spotkania z pracownikiem merytorycznym PPP w celu podkreślenia roli rodzica w budowaniu aspiracji edukacyjnych dziecka. |  |  |  |
| 5. Harmonogram realizacji RPW | Zadanie | Termin realizacji zadania |  | Miejsce realizacji zadania |
|  | 1. Spotkanie SORE z Dyrektorem Szkoły (2 godz.) | 05.11.2013 r. |  | SP gabinet dyrektora |
|  | 2. Spotkanie SORE z Radą Pedagogiczną/ informacje ogólne (2 godz.) | 14.11.2013 r. |  | SP sala nr 20 godz.14.45-16.45 |
|  | 3. Warsztat diagnostyczno-rozwojowy Zespół Zadaniowy + SORE – wypracowanie RPW (4 godz.) | 28.11.2013 r. |  | SP sala nr 20 godz.15.45-18.45 |
|  | 4. Szkolenie – Przebieg procesów uczenia się. 1) Teorie uczenia się. 2) Proces uczenia się w zależności od wieku. 3) Czynniki sprzyjające i hamujące proces uczenia się. 4) Dominujący kanał sensoryczny – diagnoza, wpływ na proces uczenia się. (3 godz.), ekspert | 17.12.2013 r. |  | SP sala nr godz.14.40 |
|  | 5. Szkolenie – Dostosowania metod pracy do indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów 1) Kryteria doboru metod pracy na zajęcia. 2) Teoria Inteligencji Wielorakich H. Gardnera – jej wpływ na dobór metod pracy. 3) Łączenie metod podczas zajęć – propozycje. (3godz.), ekspert | 09.01.2014 r. |  | SP sala nr godz.14.40 |
|  | 6. Wykorzystywanie nowych umiejętności w praktyce – konsultacje nauczycieli z SORE, analiza indywidualnych sytuacji. | Zgodnie z potrzebami od grudnia 2013 r. do czerwca 2014 r. (pierwsza i trzecia środa miesiąca) |  | SP sala nr godz. 14.30-16.30 |
|  | 7. Organizacja spotkania pracownika merytorycznego PPP z rodzicami. | 23.01.2014 r. |  | SP sala nr godz.16.00 |
|  | 7. Warsztat Doskonalenie kompetencji komunikacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem budowania komunikatów do ucznia i rodzica 1) Komunikacja werbalna i niewerbalna. 2) Przekazywanie informacji rodzicowi o uczniu (szczególnie niepochlebnych). 3) Informacje zwrotne dla ucznia. (3godz.), ekspert | 07.04.2014 r. |  | SP sala nr godz.14.40 |
|  | 8. Szkolenie Od aspiracji po motywację do sukcesu. 1) Aspiracje, fantazje, marzenia, poznawcze mechanizmy motywacji. 2) Wyznaczanie celów drogą do sukcesu. 3) Motywacja zewnętrzna, motywacja wewnętrzna. 4) Współpraca z rodzicami w celu motywowania ucznia do nauki. (3godz.) ekspert | 15.05.2014 r. |  | SP sala nr godz.14.40 |
|  | 9. Konsultacje grupowe z ekspertem (3 godz.) | 09.06.2014 r. |  | SP sala nr godz.14.40 |
|  | 11. Opracowanie sprawozdania z realizacji RPW (SORE) | 07.2013 r. |  | Zadanie SORE |
|  | 12. Przedstawienie przez SORE dyrektorowi szkoły sprawozdania z realizacji RPW | 07.2013 r. |  | SP gabinet dyrektora |
|  | 13. Rada pedagogiczna z udziałem SORE. Przedstawienie przez SORE sprawozdania z realizacji RPW; wspólna dyskusja; wnioski i rekomendacje. | 08. 2013 r. |  | SP sala nr |
| 6. Role osób realizujących RPW i ich zaangażowanie czasowe | Rola | Liczba godzin pracy na rzecz RPW ogółem |  | Liczba godzin kontaktowych |
|  | Szkolny organizator rozwoju edukacji | 74 |  | 40 |
|  | Ekspert zewnętrzny | 15 |  | 15 |
| 7. Zadania osób realizujących RPW | Rola | Zadania |  |  |
|  | Szkolny Organizator Rozwoju Edukacji | - Spotkanie z dyrektorem. Uzgodnienie szczegółów dotyczących spotkania z RP. Poszerzenie wstępnych informacji dotyczących szkoły, wynikających z analizy raportu z ewaluacji wewnętrznej oraz planu nadzoru pedagogicznego. - Przygotowanie i przeprowadzenie spotkania z RP w celu przedstawienia istoty nowego wspomagania, założeń projektu, wstępnego określenia potrzeb rozwojowych szkoły. - Przygotowanie i przeprowadzenie warsztatu diagnostyczno – rozwojowego. Wypracowanie Rocznego Planu Wspomagania. - Konsultacje, wsparcie nauczycieli w realizacji RPW. - Pozyskanie specjalisty z poradni psychologiczno-pedagogicznej na spotkanie z rodzicami. - Przygotowanie sprawozdania z realizacji RPW, przedstawienie sprawozdania dyrektorowi szkoły. - Przedstawienie sprawozdania z realizacji RPW Radzie Pedagogicznej. Wnioski i rekomendacje do pracy w roku szkolnym 2014/2015. |  |  |
|  | Ekspert/specjalista | Przygotowanie i przeprowadzenie: - diagnozy wstępnej – na rozpoczęcie; - szkolenia zgodnie z harmonogramem (łącznie 4 spotkania po 3 godziny ), - konsultacje grupowe (3 godziny), - przeprowadzenie diagnozy po warsztatach – na zakończenie. |  |  |
| 8. Role osób korzystających ze wspomagania i wymagane zaangażowanie czasowe z ich strony | Rola | Liczba godzin zaangażowania w RPW ogółem |  | Liczba godzin kontaktowych |
|  | Dyrektor szkoły | 55 |  | 27 |
|  | Nauczyciele | 30 |  | 25 |
| 9. Zadania osób korzystających ze wspomagania | Rola | Zadania |  |  |
|  | Dyrektor Szkoły | - Nadzoruje wszystkie działania. - Udostępnia pomieszczenia i sprzęt do realizacji szkoleń, kursów, warsztatów, konsultacji dla nauczycieli. - Motywuje pracowników do systematycznego i aktywnego udziału w zaplanowanych formach. - Podejmuje działania służące utrwalaniu i rozwijaniu przyjętych rozwiązań. |  |  |
|  | Nauczyciele | - Aktywnie uczestniczą w pogłębionej diagnozie potrzeb szkoły. - Przygotowują szczegółowy harmonogram realizacji RPW. - Wypełniają niezbędną dokumentację (deklaracje, oświadczenia). - Biorą udział w formach szkoleniowych. - Korzystają z konsultacji indywidualnych z SORE i zespołowych z ekspertem. - Wykorzystują zdobytą wiedzę i umiejętności w codziennej pracy. - Stosują arkusze do diagnozy dominującego kanału sensorycznego oraz rozpoznawania rodzaju Inteligencji Wielorakiej (wg H. Gardnera). - Wykorzystują różnorodne metody pracy z uczniami podczas jednostki dydaktycznej. - Udzielają konstruktywnych informacji zwrotnych uczniom podczas zajęć i rodzicom w czasie konsultacji indywidualnych i przez wykorzystanie dziennika elektronicznego. - Udzielają informacji zwrotnej. |  |  |
| 10. Sprawozdanie z realizacji działań (zadanie SORE) | Opis działań przeprowadzonych w ramach RPW. |  |  |  |

Źródło: poe.powiat-sredzki.pl/system/obj/258_RPW%20-SP%20Kostomłoty.doc)