Załącznik I.7d

Przykłady rocznych planów wspomagania

Roczny plan wspomagania 
Szkoła Podstawowa w Zawadce Osieckiej

| Roczny plan wspomagania szkoły w obszarze Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Czas realizacji | Data rozpoczęcia realizacji |  | Data zakończenia realizacji |  |
| 2. Diagnoza potrzeby | Na podstawie rozmowy z dyrektorem szkoły, spotkania z Radą Pedagogiczną, warsztatu diagnostyczno - rozwojowego z zespołem zadaniowym został wyłoniony obszar rozwojowy szkoły. Stwierdzono, iż uczniowie nie mają motywacji do zgłębiania wiedzy, zarówno wychodzącej poza program szkolny, jak również wiadomości i umiejętności zawartych w programie. Nauczyciele potwierdzili fakty: - Słaba konsekwencja w sprawdzaniu wiedzy uczniów; - Uczniowie nie utrwalają w domu wiedzy nabytej podczas zajęć szkolnych; - Uczniowie nie angażują się w proces edukacyjny i nie osiągają sukcesów edukacyjnych na miarę swoich możliwości; - Uczniowie miewają odczucia niesprawiedliwego oceniania ich przez nauczycieli i często nie przejmują się otrzymanymi ocenami; - Wykorzystywane metody aktywizujące i motywujące prowadzenia lekcji przez nauczycieli nie zawsze są adekwatne do celów i treści; Podczas warsztatu z zespołem zadaniowym ustalono, że powyższe fakty wynikają z: - braku wartości edukacji w społeczeństwie; - braku jasnych perspektyw pracy w przyszłości; - braku mody na edukację w społeczeństwie; - uczniowie nie otrzymują w wielu przypadkach pomocy ze strony rodziców; - organizacja pracy nauczycieli nie jest do końca przemyślana (odpowiednie procedury); - uczniowie nie zawsze rozumieją kryteria oceniania z poszczególnych przedmiotów; - stosowanie metod aktywizujących i motywujących na lekcjach nie jest wystarczająco doskonała. |  |  |  |
| 3. Cel | Cel ogólny: - Celem realizacji oferty jest zwiększenie motywacji do zgłębiania wiedzy przez uczniów. Cele szczegółowe: - Komunikowanie zmiany: Do 31.12.2013 r. zostanie umieszczona informacja o realizowanym projekcie na stronie www szkoły. Do 28.02.2014 r. pojawi się artykuł w gazetce szkolnej z informacjami o projekcie. Do 28.02.2014 r., pojawi się w szkole gazetka ścienna z informacjami o projekcie. - Wyposażenie nauczycieli w odpowiednie kompetencje: Do 28.02.2014 r. 90 % Rady Pedagogicznej ukończy warsztaty Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki. Do 31.01.2014 r. 90 % nauczycieli weźmie udział w warsztatach zespołowych, przeprowadzonych przez (SORE) wspierających nauczycieli w realizacji zadań wynikających z Rocznego Planu Wspomagania. Do 30.03.2014 r. 90 % RP weźmie udział w konsultacjach grupowych przeprowadzonych przez eksperta zewnętrznego. - Wdrażanie nabytej wiedzy i umiejętności Do 30.06.2014 r. 90 % nauczycieli przeprowadzi po 4 lekcje z wykorzystaniem metod motywujących i aktywizujących. Do 31.05.2014 r. 90 % nauczycieli opracuje po jednym scenariuszu lekcji z wykorzystaniem metod motywujących i aktywizujących i przekaże je administratorowi strony www. Do 30.04.2014 r. odbędzie się spotkanie informacyjno-szkoleniowe dla rodziców przeprowadzone przez pracownika z Poradni Psychologiczni – Pedagogicznej, dotyczące motywowania ich dzieci do nauki. Do 31.05.2014 r. odbędzie się spotkanie uczniów z osobą promującą wartość edukacji. Do końca I semestru 90 %nauczycieli doprecyzuje Przedmiotowy System Oceniania pod kątem procedur sprawdzania zadań domowych. - Utrwalenie zmiany Do 15.06.2014 r. zostaną opublikowane scenariusze lekcji z wykorzystaniem metod motywujących i aktywizujących, opracowane przez nauczycieli. - Monitorowanie zmiany Do 15.06.2014 r. przeprowadzona zastanie ankieta wskazująca poziom motywacji uczniów na zajęciach szkolnych. |  |  |  |
| 4. Zakładane wskaźniki realizacji RPW | - Informacja o realizowanym projekcie na stronie www szkoły. - Egzemplarz gazetki szkolnej z informacją o realizowanym w szkole projekcie. - Gazetka ścienna w szkole z informacją o realizowanym w szkole projekcie. - Ukończone i potwierdzone zaświadczeniem przez 90 % nauczycieli szkoły 6 - godzinne warsztaty Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki. - Udział 90 % nauczycieli w 6 godzinnych warsztatach zespołowych, przeprowadzonych przez (SORE) wspierających nauczycieli w realizacji zadań wynikających z Rocznego Planu Wspomagania. - Udział 90 % nauczycieli w konsultacjach grupowych przeprowadzonych przez eksperta zewnętrznego (2x3 godz.) - Przeprowadzenie potwierdzonych przez 90 % nauczycieli wpisami w dziennikach lekcyjnych 4 lekcji z wykorzystaniem metod motywujących i aktywizującyc,. - Opracowanie przez 90 % nauczycieli i zamieszczenie na stronie www szkoły po jednym scenariuszu lekcji z wykorzystaniem metod motywujących i aktywizujących. - Zrealizowane, udokumentowane w dziennikach lekcyjnych do 30.04.2014 r., przeprowadzone przez pracownika z Poradni Psychologiczni – Pedagogicznej spotkanie informacyjno-szkoleniowe dla rodziców dotyczące motywowania ich dzieci do nauki. - Zrealizowane do 31.05.2014 r., udokumentowane w dziennikach lekcyjnych, spotkanie uczniów z osobą promującą wartość edukacji. - Aneksy do końca I semestru w 90% Przedmiotowych Systemach Oceniania dotyczące procedur sprawdzania zadań domowych. - Wnioski z ankiety wskazującej poziom motywacji uczniów na zajęciach szkolnych do 15.06.2014 r. |  |  |  |
| 5. Harmonogram realizacji RPW | Zadanie | Termin realizacji zadania |  | Miejsce realizacji zadania |
|  | - Spotkanie szkolnego organizatora rozwoju edukacji z dyrektorem szkoły (2 godz.) | 24.10.2013 r. |  | Gabinet dyrektora |
|  | - Spotkanie SORE z Radą Pedagogiczną/ utworzenie zespołu zadaniowego (2 godz.) | 26.11.2013 r. |  | Sala lekcyjna |
|  | - Warsztat diagnostyczno - rozwojowy (SORE, zespół zadaniowy) (4 godz.) | 26.11.2013 r. . |  | Sala lekcyjna |
|  | - Wypracowanie rocznego planu wspomagania szkoły (2 godz.) | 10.12.2013 r. |  | POEN Jasło |
|  | - Informacja o realizowanym projekcie na stronie www szkoły | Do 31.12.2013 r. |  | Pracownia komputerowa |
|  | - Konsultacje grupowe (SORE) (6 godz.) | 21.01.2014 – 2x3 godz. |  | Sala lekcyjna |
|  | - Warsztaty zespołowe przeprowadzone przez (SORE) wspierające nauczycieli w realizacji zadań wynikających z Rocznego Planu Wspomagania | Do 31.01.2014 r. |  | Sala lekcyjna |
|  | - Utworzenie gazetki ściennej z informacjami o realizowanym w szkole projekcie | Do 31.01.2014 r. |  | Pracownia komputerowa |
|  | - Dopracowanie Przedmiotowych Systemów Oceniania pod kątem procedur sprawdzania zadań domowych | Do końca I semestru |  | Szkoła |
|  | - Utworzenie artykułu do gazetki szkolnej z informacjami o realizowanym w szkole projekcie. | Do 28.02.2014 r. |  | Pracownia komputerowa |
|  | - Warsztaty Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki przeprowadzone przez eksperta zewnętrznego. | Do 28.02.2014 r. |  | Sala lekcyjna |
|  | - Konsultacje grupowe przeprowadzone przez eksperta zewnętrznego | Do 30.03.2014 r. |  | Sala lekcyjna |
|  | - Zorganizowanie i realizacja spotkania rodziców z pracownikiem Poradni Psychologiczni – Pedagogicznej, dotyczące motywowania ich dzieci do nauki | Do 30.04.2014 r. |  | Sala lekcyjna |
|  | - Konsultacje coachingowe (SORE) (5godz.) | 13.05.2014 r. - 5 godz |  | Sala lekcyjna |
|  | - Zorganizowanie i realizacja spotkania uczniów z osobą promującą wartość edukacji | Do 31.05.2014 r. |  | Sala lekcyjna |
|  | - Opracowanie przez 90% nauczycieli po jednym scenariuszu lekcji z wykorzystaniem metod motywujących i aktywizujących i przekazanie ich administratorowi strony www. | Do 31.05.2014 r. |  | Pracownia komputerowa |
|  | - Konsultacje indywidualne (SORE) (5 godz.) | 17.06.2013 r. 4 - 5 godz. |  | Sala lekcyjna |
|  | - Przeprowadzenie przez 90% nauczycieli po 4 lekcje z wykorzystaniem metod motywujących i aktywizujących | Do 30.06.2014 r. |  | Sala lekcyjna |
|  | - Opublikowanie scenariuszy lekcji z wykorzystaniem metod motywujących i aktywizujących, opracowanych przez nauczycieli. | Do 15.06.2014 r. |  | Pracownia komputerowa |
|  | - Przeprowadzenie, analiza i wnioski z ankiety badającej poziom motywacji uczniów na zajęciach szkolnych | Do 15.06.2014 r. |  | Szkoła |
|  | - Opracowanie sprawozdania z realizacji RPW (SORE) (3 godz.) | Do 30. 07.2014 r. |  | POEN Jasło |
|  | - Przedstawienie przez SORE dyrektorowi szkoły sprawozdania z realizacji RPW (1 godz.) | Do 31. 08.2014 r. |  | Gabinet dyrektora |
|  | - Rada Pedagogiczna z udziałem SORE. Przedstawienie przez SORE sprawozdania z realizacji RPW; wspólna dyskusja; wnioski i rekomendacje (2 godz.) | Do 31.08.2014 r. |  | Sala lekcyjna |
| 6. Role osób realizujących RPW i ich zaangażowanie czasowe | Rola | Liczba godzin pracy na rzecz RPW ogółem |  | Liczba godzin kontaktowych |
|  | Szkolny organizator rozwoju edukacji |  |  | 33 |
|  | Ekspert zewnętrzny | 12 |  | 12 |
|  | Redaktor ściennej gazetki szkolnej P. Elżbieta Rączka | 2 |  | 0 |
|  | Redaktor gazetki szkolnej p. Elżbieta Rączka | 2 |  | 0 |
|  | Administrator szkolnej strony www p. Jacek Zalewski | 3 |  | 0 |
|  | Nauczyciele | 12 |  | 0 |
|  | Zespół organizujący spotkanie z pracownikiem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej dotyczące motywowania dzieci do nauki P. Jacek Zalewski | 3 |  | 0 |
|  | Pracownik Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej | 3 |  | 0 |
|  | Zespół organizujący spotkanie uczniów z osobą promującą wartość edukacji. P. Irena Baciak P. Elżbieta Rączka | 3 |  | 0 |
|  | Osoba promująca wartość edukacji | 3 |  | 0 |
|  | Osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie, analizę i wnioski z ankiety badającej poziom motywacji uczniów na zajęciach szkolnych | 8 |  | 0 |
|  | Zespół zadaniowy | 8 |  | 0 |

| 7. Zadania osób ralizujących RPW | Rola | Zadania |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Szkolny Organizator Rozwoju Edukacji | Spotkanie z dyrektorem. Uzgodnienie szczegółów dotyczących spotkania z RP. Poszerzenie wstępnych informacji dotyczących szkoły wynikających z analizy wyników egzaminów zewnętrznych, obserwacji dyrektora, protokołów RP. Przygotowanie i przeprowadzenie spotkania z RP w celu określenia potrzeb rozwojowych szkoły. Przygotowanie i przeprowadzenie warsztatu diagnostyczno-rozwojowego z zespołem zadaniowym. Przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów Organizacja i planowanie w pracy nauczyciela. Konsultacje indywidualne, zespołowe i coachingowe - wsparcie w realizacji RPW Przygotowanie sprawozdania z realizacji RPW i przedstawienie dyrektorowi szkoły. Przedstawienie sprawozdania z realizacji RPW Radzie Pedagogicznej. Wnioski i rekomendacje do pracy w roku szkolnym 2013/2014. |  |
|  | Ekspert/specjalista | Przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki Konsultacje grupowe, wsparcie w realizacji. |  |
|  | Redaktor ściennej gazetki szkolnej p. Elżbieta Rączka | Zaprojektowanie i wywieszenie gazetki ściennej na korytarzu szkoły informującej o realizowanym projekcie. |  |
|  | Redaktor gazetki szkolnej p. Elżbieta Rączka | Zaprojektowanie i opublikowanie gazetki szkolnej informującej o realizowanym projekcie. |  |
|  | Administrator szkolnej strony www. p. Jacek Zalewski | Zaprojektowanie i opublikowanie na szkolnej stronie www informacji o realizowanym projekcie. |  |
|  | Nauczyciele | Dopracowanie Przedmiotowych Systemów Oceniania pod kątem procedur sprawdzania zadań domowych. Opracowanie po jednym scenariuszu lekcji z wykorzystaniem metod motywujących i aktywizujących oraz przekazanie ich administratorowi www. Przeprowadzenie po 4 lekcji z wykorzystaniem metod motywujących i aktywizujących. |  |
|  | Zespół organizujący spotkanie z pracownikiem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, dotyczące motywowania ich dzieci do nauki. p. Jacek Zalewski p. Irena Baciak | Zorganizowanie spotkania rodziców z pracownikiem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej dotyczące motywowania ich dzieci do nauki. |  |
|  | Pracownik Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej. Osoba promująca wartość edukacji | Przeprowadzenie prelekcji dla rodziców na temat motywowania ich dzieci do nauki. |  |
|  | Zespół organizujący spotkanie uczniów z osobą promującą wartość edukacji. p. Irena Baciak p. Elżbieta Rączka | Zorganizowanie spotkania uczniów z osobą promującą wartość edukacji. |  |
|  | Osoba promująca wartość edukacji. | Przeprowadzenie prelekcji dla uczniów na temat wartości edukacji i uczenia się. |  |
|  | Osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie, analizę i wnioski z ankiety badającej poziom motywacji uczniów na zajęciach szkolnych | Przeprowadzenie, analiza i wnioski z ankiety badającej poziom motywacji uczniów na zajęciach szkolnych. |  |
|  | Zespół zadaniowy | Praca w warsztatach Diagnoza pogłębiona i planowanie zmian w ramach wybranego do rozwoju obszaru szkoły. |  |
| 8. Role osób korzystających ze wspomagania i wymagane zaangażowanie czasowe z ich strony | Rola | Liczba godzin zaangażowania w RPW ogółem | Liczba godzin kontaktowych |
|  | Dyrektor szkoły | 54 | 45 |
|  | Nauczyciele - członkowie zespołu zadaniowego | 42 | 42 |
|  | Pozostali nauczyciele, w tym wychowawcy | 38 | 38 |
|  | Uczniowie | 43 | 0 |
|  | Rodzice | 3 | 0 |
| 9. Zadania osób korzystających ze wspomagania | Rola | Zadania |  |
|  | Dyrektor Szkoły | Uczestniczy w spotkaniach, udostępnia informacje, jest odpowiedzialny za motywowanie nauczycieli do udziału w formach doskonalenia, korzysta z konsultacji, zapewnia bazę. |  |
|  | Nauczyciele - członkowie zespołu zadaniowego | Czynnie uczestniczą w warsztatach diagnostyczno – rozwojowych . |  |
|  | Pozostali nauczyciele, w tym wychowawcy | Uczestniczą w warsztatach, konsultacjach grupowych, indywidualnych, coachingowych |  |
|  | Uczniowie | Uczestniczą w lekcjach prowadzonych z użyciem metod aktywizujących i motywujących. Uczestniczą w prelekcji na temat wartości edukacji i uczenia się. |  |
|  | Rodzice | Uczestniczą w spotkaniu z pracownikiem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej dotyczącym motywowania ich dzieci do nauki. |  |
| 10. Sprawozdanie z realizacji działań (zadanie SORE) | Opis działań przeprowadzonych w ramach RPW. |  |  |

Źródło: http://www.spzawadkaosiecka.pl/plan100.pdf)