Załącznik I.5

Wspomaganie szkół i przedszkoli – zadanie uczestników projektu MARK PIW

Uczestnicy projektu Mazowiecka Akademia Rozwoju Kompetencji Pracowników Instytucji Wspomagania realizowanego przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli zobowiązani są do przeprowadzenia wspomagania przedszkoli/szkół/placówek 
w roku szkolnym 2018/19.

W poniższej tabeli przedstawiamy wszystkie istotne informacje dotyczące wykonania zadania.

| Podstawy prawne realizowanego zadania | Wspomaganie szkół i przedszkoli oznacza działanie, prowadzone zgodnie z: - Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 września 2016 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2016 r. poz. 1591); - Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz. U. poz. 199); - Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych bibliotek pedagogicznych. |
| --- | --- |
| Warunki i zasady realizacji wspomagania przez uczestników projektu MARK PIW | - Wspomaganie to działanie długofalowe, trwające, co najmniej 7 miesięcy. - W ramach procesowego wspomagania uczestnik projektu zaplanuje i przeprowadzi działania mające na celu rozwój przedszkola/szkoły/placówki wpływający na poprawę jakości pracy wybranych przez uczestnika szkół i placówek. - Działania zaplanowane i przeprowadzone w ramach wspomagania mają wynikać z potrzeb szkoły lub placówki w obszarze wybranej kompetencji. - Wspomaganie obejmuje następujące etapy: - pomoc w diagnozowaniu potrzeb szkoły lub placówki, - ustalenie sposobów działania prowadzących do zaspokojenia potrzeb szkoły lub placówki, - zaplanowanie form wspomagania, - realizację zaplanowanych form wspomagania, - wspólną ocenę efektów i opracowanie wniosków z realizacji zaplanowanych form wspomagania. - Uczestnicy projektu MARK PIW są zobowiązani do wspomagania jednego przedszkola/szkoły/placówki w obszarach związanych z rozwojem kompetencji kluczowych uczniów (w Cyklu I.): matematyczno – przyrodniczych, wykorzystywania eksperymentów, doświadczeń i metod aktywizujących uczniów oraz wychowania i kształtowania postaw (innowacyjności, kreatywności i pracy zespołowej). |
| Na czym będzie polegać wspomaganie? | Przeprowadzenie procesowego wspomagania wybranego przedszkola/szkoły/placówki oznacza: - przeprowadzenie diagnozy pracy szkoły ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb związanych z rozwojem wybranych kompetencji kluczowych uczniów, - zaplanowanie i realizację działań (z całą radą pedagogiczną lub wybranymi zespołami nauczycieli), służących rozwojowi szkoły we wskazanych obszarach, - monitorowanie prowadzonych działań w ramach wspomagania, - podsumowanie prowadzonych działań i ocena ich wpływu na jakość pracy szkoły we wskazanych obszarach/ kompetencjach. |
| Jak MSCDN będzie wspierać uczestników projektu? | Po zakończeniu szkolenia przygotowującego do przeprowadzenia wspomagania MSCDN będzie wspierał uczestników szkoleń. Doradztwo będzie dotyczyć tematów wynikających z ramowych programów szkoleń i będzie dostosowane do potrzeb uczestników projektu oraz prowadzone w formie: - sieci współpracy i samokształcenia, - konsultacjach indywidualnych i grupowych. Doradztwo będzie prowadzone w formie konsultacji indywidualnych (25 godz. podczas całego procesu wspomagania) i grupowych (po 1 spotkaniu sieci w semestrze) z wykorzystaniem m.in. takich metod jak: obserwacje koleżeńskie, coaching indywidualny lub zespołowy, mentoring. Sieci współpracy i samokształcenia będą funkcjonowały również na platformie ORE przez cały okres wspomagania. Główne cele doradztwa: - dzielenie się wiedzą i umiejętnościami, - stworzenie możliwości zespołowego poszukiwania sposobów radzenia sobie z problemami, - wspieranie w prowadzeniu wspomagania w wybranej szkole/placówce w tematyce szkolenia, które ukończył wspierający. |
| Rozliczenie z realizacji wspomagania | Przeprowadzenie wspomagania w wybranej szkole/placówce jest warunkiem uzyskania zaświadczenia o ukończeniu 96 godzinnego szkolenia z informacją potwierdzającą przeprowadzenie procesu wspomagania w szkole (tzw. praktyka). Do potwierdzenia zrealizowania zadania będą wykorzystywane następujące dokumenty: - Deklaracja uczestnika projektu. - Oświadczenie szkoły/placówki objętej wspomaganiem. - Dokumenty przygotowane w czasie prowadzenia wspomagania (portfolio) zwierające m.in. „Plan wspomagania ze wskazaniem obszaru diagnozy (wybrane kompetencje), metod diagnozy, źródeł informacji…..”, opis działań podejmowanych przez osobą wspomagającą, informacji o efektach podjętych działań, zdjęcia. - Listy obecności potwierdzające udział w doradztwie indywidulanym i w ramach sieci współpracy i samokształcenia. |